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[bookmark: _GoBack]Форма звіту про стан виконання плану заходів за IІ квартал 2026 року 
 з реалізації в Одеській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні 
на період до 2030 року на території Курісівської сільської територіальної громади

	
	Захід
	Виконавець
	Запланована дата завершення
	Фактична дата завершення
	Стан
	Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність
	
	початку

	Стратегічна ціль: Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності

	1. Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування)
	1) проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів
	Перший заступник сільського голови
	01.10.2026
	
	Виконується
	На постійній основі на офіційних інформаційних ресурсах Курісівської сільської ради розміщується інформація про заходи, спрямовані на підтримку безбар’єрного середовища, соціальної адаптації та залучення різних категорій населення до участі в житті громади, а також проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення

	2. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності
	1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
 Відділ соціального захисту населення

	31.12.2026
	
	[bookmark: _heading=h.kwi9hjlci4h2]Виконується 

	Поширюються на постійній основі інформаційні матеріали          (публікації у Facebook/на сайті ради) з тематики безбар’єрності.
https://kurisovska.gr.org.ua/ 
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/
https://www.facebook.com/groups/480128791667830/?ref=share 

	3. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів  інфраструктури відповідно до вимог доступності
	1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2026
	
	Виконується
	У звітному періоді продовжено опрацювання питання забезпечення доступності споруд цивільного захисту для маломобільних груп населення. Проведено збір та узагальнення інформації щодо наявних споруд цивільного захисту, визначено попередні потреби в облаштуванні елементів доступності та здійснюється планування подальших заходів з урахуванням фінансових можливостей громади.

	
	2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2026
	
	  не розпочато
	

	
	3) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу)
	Перший заступник сільського голови
	31.02.2026
	
	  не розпочато
	
	
	Перший заступник голови, Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради

	
	5) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Перший заступник сільського голови
  ЦНАП
	31.12.2026
	
	Виконується на постійній основі 
	Забезпечується поетапне підвищення рівня доступності головних входів та приміщень адміністративних будівель органів місцевого самоврядування і Центру надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На даному етапі вхід до адміністративної будівлі обладнано пандусом із поручнями, встановлено інформаційні таблички, а також облаштовано санітарний вузол з урахуванням вимог безбар’єрності. Отримання адміністративних та соціальних послуг забезпечується без необхідності підйому на верхні поверхи. Робота з подальшого усунення бар’єрів триває з урахуванням наявного фінансування та вимог чинних ДБН.

	
	6) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг
	Перший заступник сільського голови
  ЦНАП
	31.12.2026
	
	Виконується
	Приміщення ЦНАП Курісівської сільської ради приведено у відповідність до вимог доступності для маломобільних груп населення. Забезпечено облаштування елементів доступності відповідно до державних будівельних норм, зокрема вхід обладнано пандусом, поручнями та кнопкою виклику, встановлено тактильні та контрастні позначення, інформаційні таблички, у тому числі зі шрифтом Брайля, а також організовано візуальну та тактильну навігацію. 
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	7) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Перший заступник сільського голови
 ЦНАП
	31.12.2026
	
	Виконується
	Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення створено належні умови доступу до приміщення комунального підприємства житлово-комунального господарства. Вхід до будівлі обладнано пандусом із поручнями, встановлено кнопку виклику персоналу та інформаційні таблички, облаштовано санітарний вузол з урахуванням вимог безбар’єрності.

	
	9) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2026
	
	Виконується
	За результатами проведеного обстеження визначено потребу в облаштуванні елементів доступності у приміщеннях закладів культури. Разом з тим, у зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом, реалізація зазначених заходів потребує додаткового планування та буде розглядатися під час формування видатків на наступний бюджетний період.


	
	17) оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (далі -Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей)
	Відділ управління комунальним майном та земельних ресурсів
 Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
	01.08.2025
	26.06.2025
	 Виконано
	опубліковано на офіційному веб-сайті інформацію про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії, посилання на сайт  https://kurisovska.gr.org.ua/bezbar-yernist/ 

	
	18) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Перший заступник голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.11.2026
	
	Виконується
	Проведено обстеження стану доступності приміщень закладів дошкільної та загальної середньої освіти, за результатами якого визначено основні бар’єри та сформовано перелік першочергових заходів. Встановлено необхідність облаштування пандусів у закладах освіти громади. У межах реалізації зазначених заходів у Курісівському ліцеї облаштовано пандус відповідно до вимог чинних норм і стандартів доступності.

	
	19) проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування
	Перший заступник сільського голови
Відділ управління комунальним майном та земельних ресурсів
	31.12.2026
	
	Виконується
	Міністерством розвитку громад та територій України визначено перелік типів об’єктів фізичного оточення, що підлягають оцінці ступеня безбар’єрності у 2025 році відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженою постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року          № 537, зі змінами.
Моніторинг проведено.
Забезпечено оприлюднення інформації про фізичної стан доступності об’єктів на вебресурсі ЛУН Місто за посиланням:
Мапа безбарʼєрності


	[bookmark: _heading=h.hyv109g5oupx]4. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів
	1) забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни
	Відділ управління комунальним майном та земельних ресурсів
	01.10.2025
01.10.2026
	
	   Виконується
	Станом на 01.09. 2025 року проведений моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни. У звітному періоді всі зібрані дані (результати щорічного моніторингу та оцінки) щодо безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг внесено та актуалізовано на Мапі безбар’єрності ЛУН. Посилання: https://lun.ua/misto/barrier-free 

	
	3) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю”
	Перший заступник сільського голови
 Завідуючі амбулаторій, ФАПу.
	01.10.2026
	
	Виконується
	У звітному періоді продовжено роботу щодо підготовки до проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг. Уточнюється перелік пріоритетних об’єктів, які підлягають оцінці, зокрема об’єктів охорони здоров’я, що надають первинну та амбулаторну медичну допомогу. У зв’язку з відсутністю на території громади профільних громадських організацій, питання залучення представників громадськості до проведення моніторингу потребує додаткового опрацювання.

	
	4) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	01.10.2025

	01.10.2025

	Виконано
	Станом на 01.09. 2025 року проведений моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни. У звітному періоді всі зібрані дані (результати щорічного моніторингу та оцінки) щодо доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів. Дані по проведеному моніторингу внесено та актуалізовано на Мапі безбар’єрності ЛУН. Посилання: https://lun.ua/misto/barrier-free

	
	5) проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу
	Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	01.10.2026
	
	Виконується
	Проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу заплановано на період з 01.06.2026 по 31.10.2026.

	
	8) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення
	Перший заступник сільського голови
Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2026
	
	Виконується
	Оцінку безбар’єрності прилеглих територій закладів освіти, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами та інші маломобільні групи населення, заплановано провести у період з 01.06.2026 по 31.10.2026.

	Стратегічна ціль: Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною

	6. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування
	1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами
	Перший заступник сільського голови
Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2026 

	
	Виконується
	У звітному періоді проведено аналіз потреби у забезпеченні доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами. Станом на звітну дату потреба у перевезенні зазначених категорій здобувачів освіти спеціально обладнаними шкільними автобусами на території громади відсутня. Питання перебуває на контролі та буде опрацьовуватися у разі виникнення відповідної потреби.

	
	2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2025
	
	Виконується
	У звітному періоді проведено аналіз закладів загальної середньої освіти щодо потреби у шкільних автобусах, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами. Станом на звітну дату потреба у використанні спеціально обладнаних шкільних автобусів для перевезення зазначених категорій здобувачів освіти відсутня. Питання перебуває на контролі та буде додатково опрацьовуватися у разі виникнення відповідної потреби.

	
	3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним (за потребою)
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
 
	31.12.2026
	31.03.2026
	Виконано
	За результатами проведеного аналізу встановлено відсутність потреби у придбанні шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, які користуються кріслом колісним, у зв’язку з відсутністю таких дітей на території громади.


	7. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту
	1) проведення аналізу доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками 
	Перший заступник сільського голови
	31.03.2026
	31.03.2026
	Виконано
	Проведено аналіз доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються перевізниками на території громади, за результатами якого встановлено відсутність елементів доступності у транспортних засобах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що потребує подальшого врегулювання.


	
	2) забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування (за потребою)
	Перший заступник сільського голови
	31.12.2026
	
	Виконується
	Питання пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування опрацьовується з урахуванням потреб громади та обмежених можливостей перевізників.

	
	3) забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (за потребою)
	Перший заступник сільського голови
	31.12.2026
	31.03.2026
	Виконано
	За результатами проведеного аналізу доступності пасажирських перевезень встановлено відсутність потреби у поетапному збільшенні кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з урахуванням наявного транспортного сполучення.

	
	6) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо  пасажирських перевезень маломобільних груп населення
	Перший заступник сільського голови
	01.11.2026
	
	Виконується
	Наступний моніторинг стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, у тому числі оцінки відповідності транспортних засобів встановленим вимогам, заплановано на жовтень 2026 року.

	8. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними
	1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг
	Відділ управління комунальним майном та земельних ресурсів
	30.10.2026
	
	Виконується
	Проведено моніторинг (оцінку) безбар’єрності пріоритетного безбар’єрного маршруту в с. Курісове. За результатами моніторингу, визначено проблемні ділянки та першочергові заходи з усунення бар’єрів.
Оцінка безбар’єрності вулиць і доріг у громаді здійснюється поетапно та вибірково, з урахуванням пріоритетності маршрутів і фінансових можливостей громади. Маршрут оприлюднено на сайті Курісівської сільської ради посилання: https://kurisovska.gr.org.ua/bezbar-yernist/ та на Мапі безбар’єрності ЛУН. Посилання: https://lun.ua/misto/barrier-free
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Окремі ділянки маршруту потребують дооблаштування, зокрема ремонту пішохідного покриття та встановлення пандусів. На даний час маршрут є бар’єрним, що потребує проведення відповідних робіт для забезпечення доступності.


	
	2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць та доріг
	Перший заступник сільського голови
 Відділ управління комунальним майном та земельних ресурсів
	31.12.2025
	25.06.2025
	Виконано
	Прийнятий та затверджений план заходів
з реалізації у 2025 і 2026 роках в Одеській області Національної 
стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період
 до 2030 року на території 
Курісівської сільської територіальної громади https://kurisovska.gr.org.ua/bezbar-yernist/   


	
	4) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306
	Перший заступник сільського голови
 Загальний відділ та відділ господарського забезпечення 
	31.12.2026
	
	Виконується
	У населених пунктах громади на окремих ділянках облаштовано пішохідні переходи з нанесенням дорожньої розмітки та встановленням відповідних дорожніх знаків. Питання подальшого покращення безпеки руху, у тому числі облаштування додаткових елементів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, опрацьовується з урахуванням потреб громади та наявного фінансування.

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність

	Стратегічна ціль: Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах

	11. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень
	1) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку
	Перший заступник сільського голови
 ЦНАП
	01.12.2026
	
	Виконується
	Наразі заключено договір з ГО «УТОГ» щодо надання послуг особам з інвалідністю з вадами  слуху в ЦНАП Курісівської сільської ради.

	
	2) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у територіальних громадах Одеської області
	Відділ соціального захисту населення
Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
	31.12.2025
	
	Виконується
	Дана інформація розміщується на офіційних джерелах
 Курісівської ОТГ (сайті, сторінці фейсбук) https://kurisovska.gr.org.ua/veteranska-polityka/ \
https://www.facebook.com/share/p/1AXBSx8upt/ 
https://www.facebook.com/share/p/1PDndExbKt /   
 

	12. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування
	1) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на жестову мову
	Перший заступник сільського голови
 Завідуючі амбулаторій, ФАПу.
	31.12.2026
	
	Виконується
	У звітному періоді працівникам закладів охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, рекомендовано враховувати особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та за потреби використовувати доступні онлайн-сервіси безкоштовного перекладу на жестову мову. Робота з підвищення обізнаності працівників щодо культури спілкування з особами з інвалідністю триває.

	
	2) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
 Відділ соціального захисту населення
ЦНАП

	31.12.2026
	
	Виконується 
	На постійній основі інформація щодо безбар’єрності розміщується на офіційних джерелах Курісівської ОТГ (сайті, сторінці фейсбук) https://kurisovska.gr.org.ua/ 
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/ 
https://www.facebook.com/share/p/1J1QeRvHPJ/ 
https://www.facebook.com/share/p/1BR9pdpfiP/ 
https://www.facebook.com/share/p/1JVsviU2es/ 

	
	3) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, закладах освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення 
ЦНАП
Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
Завідуючі амбулаторій, ФАПу.

	
31.12.2026
	
	Виконується
	Здійснюється розміщення соціальної реклами щодо підтримки ветеранів війни, розробленої за погодженням з Мінветеранів, у закладах та адміністративних приміщеннях громади, зокрема у вигляді інформаційних матеріалів, розміщених у відкритому доступі для ознайомлення відвідувачів.
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	4) розміщення, розробленої за погодженням з Мінветеранів, інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, у соціальних центрах, ветеранських просторах
	Відділ соціального захисту населення 
Сектор соціальної роботи
Загальний відділ та відділ господарського забезпечення 
Центр життєстійкості

	31.12.2025
	
	Виконується
	На виконання заходу щодо розміщення інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, за погодженням з Міністерством у справах ветеранів України, інформаційні матеріали (плакати, буклети, інформаційні листівки) розміщено у доступних для відвідувачів місцях громади: у Центрі життєстійкості Курісівської сільської ради,  відділі соціального захисту населення, Центрі надання адміністративних послуг.
Додатково перелік послуг розміщено на офіційному вебсайті та сторінках громади у соціальних мережах для широкого інформування ветеранів та членів їхніх родин
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/ 
https://www.facebook.com/groups/480128791667830/?ref=share 


	
	5) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення 
Відділ соціального захисту населення 

	31.12.2026
	
	Виконується
	 Інформація про перелік послуг, які надаються ветеранам війни  на постійній основі розміщується на офіційних джерелах Курісівської ОТГ (сайті, сторінці фейсбук,)
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/veteranska-polityka/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/poslugy-veteranam-ta-chlenam-yih-simej/ 

	
	6) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
Відділ соціального захисту населення

	01.02.2026
	
	Виконано
	У межах проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» на постійній основі здійснюється розміщення інформаційних матеріалів з питань безбар’єрності на офіційних інформаційних ресурсах та сторінках громади в мережі Інтернет. Крім того, у закладах освіти Курісівської сільської територіальної громади проведено тематичні класні години та інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування культури безбар’єрності, толерантного ставлення до осіб з інвалідністю та створення рівних можливостей для всіх категорій населення.

	
	7) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги
	Перший заступник сільського голови
 Завідуючі амбулаторій, ФАПу.,
 Сектор соціальної роботи
	31.12.2026
	
	Виконується
	На постійній основі здійснюється інформування населення щодо раннього виявлення захворювань новонароджених та можливостей отримання відповідної медичної допомоги шляхом розміщення інформаційних матеріалів на офіційних інформаційних ресурсах, сторінках у мережі Інтернет, а також на інформаційних стендах в адміністративній будівлі.
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	13. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки
	1) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
 Відділ соціального захисту населення
	31.12.2026
	
	Виконується
	 Інформація щодо матеріалів з питань ветеранської політики на постійній основі розміщується на офіційних джерелах Курісівської ОТГ (сайті, сторінці фейсбук)
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/veteranska-polityka/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/poslugy-veteranam-ta-chlenam-yih-simej/

	
	2) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, медіа, закладах освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору
	Перший заступник сільського голови
 Завідуючі амбулаторій, ФАПу
Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2026
	




	Виконується
	
Проводиться робота з формування рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, закладах освіти та медіа тактильних знаків і вказівників із використанням шрифту Брайля, а також звичайного тексту з об’ємними літерами відповідно до вимог державних будівельних норм.
Поетапне впровадження планується з урахуванням фінансових можливостей громади.

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність

	Стратегічна ціль: Швидкісний Інтернет є доступним для всіх

	15. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету)
	1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти  на базі бібліотек та закладів освіти
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради

	31.12.2026
	
	Виконується
	У бібліотеках, розташованих на території громади, забезпечено можливість доступу відвідувачів до мережі Інтернет за допомогою WI-FI з використанням власних мобільних пристроїв, що сприяє підвищенню рівня доступності інформаційних послуг.

	
	5) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради

	  31.12.2026
	31.01.2026
	Виконано
	За результатами проведеного аналізу встановлено, що заклади загальної середньої освіти громади забезпечені доступом до мережі Інтернет за допомогою WI-FI. Також доступ до WI-FI забезпечено у спорудах цивільного захисту, розташованих при закладах освіти.

	
	6) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради

	  31.12.2026
	31.01.2026
	Виконано
	За результатами проведеного аналізу встановлено, що заклади дошкільної освіти громади забезпечені доступом до мережі Інтернет за допомогою WI-FI. Також доступ до WI-FI забезпечено у спорудах цивільного захисту, розташованих при закладах дошкільної освіти.

	
	Стратегічна ціль: Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг

	17. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг
	1) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності
	Перший заступник сільського голови
Відділ соціального захисту населення
	31.12.2026
	
	Виконується
	З метою підвищення рівня цифрової грамотності та обізнаності з питань кібербезпеки працівники надавачів соціальних послуг проходили відповідні навчальні курси на освітній платформі Дія.Освіта.

	
	2) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури 
	Перший заступник сільського голови

	31.12.2026
	
	Виконується
	Працівники закладів соціальної інфраструктури беруть участь у навчальних заходах, семінарах, вебінарах, інструктажах та консультаціях з актуальних питань професійної діяльності. Навчання здійснюється як в онлайн-форматі із використанням національних освітніх платформ, так і шляхом участі у тематичних семінарах та інших інформаційно-роз’яснювальних заходах. Робота у цьому напрямку проводиться на постійній основі.

	19. Забезпечення сприяння уніфікації веб-сайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” 
	1) проведення перевірки веб-сайтів органів місцевого самоврядування
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
	31.12.2025
	01.01.2026
	Виконано
	Проведено перевірку офіційного веб-сайту Курісівської сільської ради щодо відповідності вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3. Оприлюднення інформації про діяльність сільської ради здійснюється відповідно до вимог зазначеної постанови, зокрема забезпечується розміщення новин, рішень та іншої публічної інформації. Посилання на сайт сільської ради https://kurisovska.gr.org.ua/ 

	
	Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність

	
	Стратегічна ціль: Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі

	21. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп
	2) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації
	Перший заступник сільського голови
Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради

	31.12.2025
	31.12.2025
	Виконано
	Проведена година спілкування «Етика гідності та поваги». Вчителі та класні керівники провели бесіди з учнями, обговорюючи принципи коректної мови та гідного ставлення до різних соціальних груп, зокрема до осіб старшого віку та осіб з інвалідністю. Особливий акцент було зроблено на важливості підтримки ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхній ролі в суспільстві та необхідності висловлення вдячності.

	22. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп
	1) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації)
	Перший заступник сільського голови
Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи

	31.09.2026
	
	Виконується
	Проводяться суспільно-політичні та культурні заходи за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямовані на розвиток діалогу, взаєморозуміння та соціальної взаємодії у громаді. Зокрема, ветерани громади взяли участь у фізкультурно-реабілітаційному заході «Спортивний простір єдності», який сприяв їх соціальній адаптації, підтримці та налагодженню комунікації. https://www.facebook.com/share/p/1DWXWqhWg9/ 

	23. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування
	1) визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання питань місцевого значення для органів самоорганізації населення
	Перший заступник сільського голови
	     31.12.2025
	31.03.2026
	Виконано
	Курісівська сільська рада на постійній основі здійснює пошук можливостей залучення грантового фінансування та подає проектні заявки для вирішення питань місцевого значення, а також забезпечує інформування щодо можливостей участі у грантових програмах.


	24. Забезпечення рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп
	1) проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
	Перший заступник сільського голови
	31.12.2026
	
	Виконується
	У разі проведення виборів проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування заплановано здійснювати під час підготовки та проведення виборчого процесу.

	
	2) проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування
	Перший заступник сільського голови
	31.12.2026
	
	Виконується
	Проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування заплановано здійснювати під час підготовки до виборчого процесу у разі проведення виборів з урахуванням вимог чинного законодавства щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

	Стратегічна ціль: Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах

	26. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування
	1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади
	Перший заступник сільського голови
 Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
 Відділ соціального захисту населення

	31.12.2026
	
	Виконується
	У закладах освіти громади проведено просвітницькі заходи, тематичні бесіди та класні години щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу стосовно осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з особливими освітніми потребами. На офіційних інформаційних ресурсах громади на постійній основі розміщуються інформаційні матеріали, спрямовані на формування культури поваги, рівності та безбар’єрності.

	
	2) проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді
	Перший заступник сільського голови
Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
Загальний відділ та відділ господарського забезпечення 
	31.12.2026
	
	Виконується
	Інформаційні матеріали поширюються через офіційні ресурси громади, соціальні мережі та під час комунікації з мешканцями. Робота триває на постійній основі.
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/veteranska-polityka/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/poslugy-veteranam-ta-chlenam-yih-simej/


	
	3) забезпечення проведення комунікаційної роботи в громадах щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби
	Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
Центр життєстійкості
	 31.12.2026
	
	 Виконується
	У Курісівській сільській територіальній громаді забезпечується проведення комунікаційної роботи щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби, ветеранів, ветеранок, демобілізованих осіб та членів їхніх сімей. Зазначена робота здійснюється шляхом розміщення інформаційних матеріалів на офіційних інформаційних ресурсах громади, зокрема на офіційному вебсайті, сторінці у соціальній мережі Facebook та на дошках оголошень. Також проводиться інформування відповідної категорії осіб про доступні послуги, права, гарантії, можливості отримання соціальної, психологічної, правової та іншої підтримки.У громаді працює фахівець з питань супроводу ветеранів, ветеранок, демобілізованих осіб та членів їхніх сімей, який у межах повноважень надає необхідні роз’яснення, консультаційну підтримку та сприяє в отриманні відповідних послуг. До роботи з цією категорією осіб також залучаються фахівці із соціальної роботи. Інформація розміщується та оновлюється на офіційних джерелах Курісівської сільської територіальної громади:
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/
https://kurisovska.gr.org.ua/veteranska-polityka/
https://kurisovska.gr.org.ua/poslugy-veteranam-ta-chlenam-yih-simej/


	
	4) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства
	Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
Центр життєстійкості 
	31.12.2026
	
	Виконується
	Інформація розміщується на офіційних джерелах Курісівської ОТГ (сайті, сторінці фейсбук, на дошках оголошення).  https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/ 
https://kurisovska.gr.org.ua/zapobigannya-ta-protydiya-domashnomu-nasylstvu/ 

	
	5) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації
	Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
Центр життєстійкості
	 31.12.2026
	
	Не розпочато
	

	
	6) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України
	Перший заступник сільського голови
	31.12.2026
	        
	Виконується
	На постійній основі проводяться заходи щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, зокрема молебні, покладання квітів, хвилини мовчання та інші заходи, спрямовані на вшанування пам’яті загиблих.
https://www.facebook.com/share/p/1GHB6e9uph/ 
https://www.facebook.com/share/v/1CWLhHPAtB/ 
https://www.facebook.com/share/v/1B8ffzW9SJ/ 

	27. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад
	1) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в громаді

	Перший заступник сільського голови
Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
Загальний відділ та відділ господарського забезпечення

	31.12.2026
	        
	Виконується
	На постійній основі проводиться інформаційно-просвітницька кампанія щодо соціальної згуртованості в громаді, взаємопідтримки, толерантності та залучення мешканців до активної участі в житті громади.Інформаційні матеріали поширюються через офіційні інформаційні ресурси Курісівської сільської територіальної громади, соціальні мережі, а також під час безпосередньої комунікації з мешканцями. Робота спрямована на підвищення рівня обізнаності населення, формування культури взаємодії, підтримки та єдності в громаді.Інформація розміщується за посиланнями:
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/
https://www.facebook.com/groups/480128791667830/?ref=share


	28. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо)
	1) визначення місця для соціального нетворкінгу і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) 
	Перший заступник сільського голови
Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи
	31.12.2026
	        
	Виконується
	Визначено місце для соціальної взаємодії на території громади, зокрема на базі ОЗО «Курісівський ліцей», де функціонує простір для ветеранів та членів їх сімей. У зазначеному просторі створено умови для спілкування, проведення занять з арт-терапії та інших заходів, спрямованих на соціальну адаптацію. Також передбачається облаштування додаткових просторів для ветеранів у населених пунктах громади.
https://www.facebook.com/share/189YutTwSm/ 


	Стратегічна ціль: Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші

	30. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг

	1) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо)
	Перший заступник сільського голови
	31.12. 2026
	        
	Виконується
	Надавачі послуг у громаді долучаються до проходження навчальних програм, курсів, тренінгів, семінарів та інформаційно-роз’яснювальних заходів, спрямованих на підвищення якості надання послуг та формування безбар’єрного, толерантного і клієнтоорієнтованого середовища.Під час навчання опрацьовуються питання правил спілкування, толерантності, використання чутливої мови, клієнтоорієнтованості, навичок взаємодії з різними категоріями населення, а також організації безбар’єрного простору. Робота у цьому напрямку проводиться на постійній основі.


	
	2) забезпечення організації та  надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей
	Перший заступник сільського голови
 Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
	31.12. 2026
	        
	Виконується
	У громаді функціонують відділ соціального захисту населення, сектор соціальної роботи та служба у справах дітей, які забезпечують організацію та надання соціальних послуг, а також соціальний супровід осіб і сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

	
	5) забезпечення проведення каскадного навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Перший заступник сільського голови
 Завідуючі амбулаторій, ФАПу
	31.12.2026
	
	Виконується
	Питання проведення навчальних заходів для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації перебуває на контролі. У разі організації відповідних тренінгів та вебінарів профільними установами буде забезпечено інформування та участь представників закладів охорони здоров’я громади.

	33. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій
	1) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації
	Перший заступник сільського голови
	31.12.2025
	        
	Виконується
	Питання врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час вимушеної евакуації враховується при підготовці та оновленні планувальних документів з питань цивільного захисту. У громаді опрацьовується питання актуалізації плану евакуації населення із визначенням заходів щодо надання допомоги, супроводу та першочергової підтримки особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим маломобільним групам населення у разі проведення евакуаційних заходів.

	
	5) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушенням слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів
	Перший заступник сільського голови
 Відділ соціального захисту населення
	  31.12.2026
	
	Виконується
	Проводиться аналіз об’єктів, де необхідне встановлення технічних засобів оповіщення для осіб з порушенням слуху

	Стратегічна ціль: Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері  фізичної культури та спорту

	34. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту
	2) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
	Перший заступник сільського голови

Відділ соціального захисту населення
	31.12.2026
	
	Виконується
	Проводяться фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед ветеранів війни та членів їх сімей, зокрема забезпечено участь ветеранів громади у фізкультурно-реабілітаційному заході «Спортивний простір єдності». З метою подальшого розвитку цього напряму планується облаштування просторів для ветеранського спорту та організація регулярних занять.
https://www.facebook.com/share/189YutTwSm/ 



	35. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп
	1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам
	Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
Центр життєстійкості

	     31.12.2026
	
	Виконується
	На постійній основі центром життєстійкості забезпечується надання психологічної допомоги різним суспільним групам, зокрема проводяться групові заняття та інші заходи психологічної підтримки.
https://www.facebook.com/share/p/18RKVjCTAB/ 
https://www.facebook.com/share/p/1N4dP54ahz/ 
https://www.facebook.com/share/p/1ANVieaKFh/ 

	
	4) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів
	Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи
Центр життєстійкості

	31.12.2025
	      
	Виконано
	На даний час на території громади працює психолог від ГО «Віра, Надія,Любов» який надає консультації..
З 12.08.2024 р. на території громади запрацював центр Життєстійкості
У просторах Центру надаються безоплатно послуги психологом , спрямовані на підтримку психоемоційного здоров’я в умовах війни:
· – психологічної підтримки: психологічна діагностика, психологічне консультування (індивідуальне, сімейне, групове).
· – тренінги та семінари для дорослих та дітей: організація тренінгів, спрямованих на розвиток навичок стресостійкості та адаптації до кризових ситуацій, навчання методам і прийомам, які допомагають знижувати фізичний та психологічний стрес.


	
	5) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації
	Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи
Центр життєстійкості
	 31.12.2025
	31.03.2026
	Виконано
	Проведено аналіз професійних потреб практичних психологів. Встановлено, що підвищення кваліфікації здійснюється ними систематично через участь у курсах, семінарах та тренінгах

	
	6) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг
	Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи
Центр життєстійкості

	31.12.2025
	        31.03.2026
	Виконано
	Центром життєстійкості організовуються та проводяться заходи з підвищення кваліфікації працівників надавачів соціальних послуг, зокрема лекції, бесіди, навчання та тренінги з надання першої психологічної допомоги. Також забезпечується участь у відповідних навчальних заходах, що проводяться іншими суб’єктами.


	
	8) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
Відділ соціального захисту населення
Сектор соціальної роботи

	  31.12.2026
	
	Виконується
	Інформаційно-просвітницькі кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги, розміщуються на офіційних джерелах Курісівської ОТГ (сайті, сторінці фейсбук).
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/
https://www.facebook.com/groups/480128791667830/?ref=share
https://kurisovska.gr.org.ua/ 

	36. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді

	1) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання
	Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи 
Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
 Завідувачі амбулаторій, ФАПу
	  31.12.2026
	
	Виконується
	З метою інформування батьків щодо послуги раннього втручання у громаді забезпечується розміщення відповідних інформаційних матеріалів, оголошень та пам’яток на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я, закладах освіти, приміщеннях сільської ради, а також на офіційних інформаційних ресурсах Курісівської сільської територіальної громади.
Інформація за посиланнями:
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/
https://kurisovska.gr.org.ua/rannye-vtruchannya/


	
	2) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей
	Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи
Завідувачі амбулаторій, ФАПу
	31.12.2025
	         31.03.2026
	Виконано
	З метою підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості отримання послуги раннього втручання.Відповідна інформація поширюється через офіційні інформаційні ресурси Курісівської сільської територіальної громади, соціальні мережі, інформаційні стенди у закладах охорони здоров’я, освіти, приміщеннях сільської ради, а також під час комунікації з батьками та законними представниками дітей. Фахівцями відповідних служб надаються роз’яснення щодо суті послуги раннього втручання, її значення для своєчасної підтримки дитини та сім’ї, а також, у разі потреби, сприяння у зверненні до відповідних фахівців/установ для отримання необхідної допомоги.
Інформація за посиланнями:
https://www.facebook.com/share/1KcEJMzmig/
https://kurisovska.gr.org.ua/rannye-vtruchannya/


	
	3) забезпечення визначення щороку  потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання
	Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи 
Завідувачі амбулаторій, ФАПу
	 31.12.2026
	
	Виконується
	Відділом соціального захисту населення, сектором соціальної роботи проводиться опитування та визначається потреба

	
	4) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці
	Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи
	 31.12.2026
	
	Виконується
	Проводиться аналіз потреб населення громади у послузі раннього втручання з метою визначення доцільності утворення відповідних центрів (служб) з урахуванням фінансових можливостей бюджету громади.

	37. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді
	8) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання 
	Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2026
	
	Виконується
	Планується проведення тренінгів з інклюзивної педагогіки для керівників гуртків, викладачів, тренерів.

	Стратегічна ціль: Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю

	39. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації
	1) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі
	Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи

Центр життєстійкості  
	     31.12.2026
	31.12.2025
	Виконано
	З метою розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, створено мобільну бригаду психологічної допомоги, яка забезпечує оперативне реагування та надання необхідної підтримки.

	40. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах
	1) започаткування спільних вечорів/ зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості
	Відділ соціального захисту населення
Центр життєстійкості  

	31.12.2026
	        
	Виконується
	формується список учасників серед старших людей

	Стратегічна ціль: Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність

	41. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності
	2) проведення аналізу
доступності територіальних громад за всіма напрямами безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства
	Перший заступник сільського голови
	31.12.2026
	
	Виконується
	У звітному періоді представники Курісівської сільської ради взяли участь у Zoom-конференції з питань безбар’єрності. У межах зазначеного заходу спільно з представником Управління містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації проведено огляд безбар’єрного маршруту в с. Курісове, під час якого обговорено стан доступності об’єктів, наявні проблемні питання та можливі напрями подальшого покращення безбар’єрного простору громади.

	
	5) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності
	Загальний відділ та відділ господарського забезпечення
	31.12.2026
	
	Виконується
	Інформація про результати засідань місцевих рад безбар’єрності розміщується на офіційному веб-сайті Курісівської сільської ради 
https://kurisovska.gr.org.ua/bezbar-yernist/ 

	43. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп
	1) визначення потреб маломобільних груп населення 

	Перший заступник сільського голови
 Відділ соціального захисту населення
 Сектор соціальної роботи  
	31.12.2026
	
	Виконується
	Планується розроблення бюджетної програми, в межах якої буде здійснюватися визначення потреб маломобільних груп населення з подальшим врахуванням відповідних заходів.

	
	2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади

	Перший заступник сільського голови
Фінансовий відділ
	31.12.2026
	
	Виконується
	Під час формування бюджету громади на 2027 рік передбачається врахування потреб маломобільних груп населення.

	Напрям 5. Освітня безбар’єрність

	Стратегічна ціль: Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя

	47. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору
	1) проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності
	Відділ освіти, культури, молодості,  спорту і туризму Курісівської сільської ради
	31.12.2025
	
	Виконується
	Проводиться навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності з використанням освітньої платформи «Дія.Освіта».
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